## Hoja1
IA Health
FASE | USUARIO | REQUERIMIENTO TÉCNICO | OBSERVACIONES | TIEMPO ESTIMADO | Cristian | Dana | Facundo
1 | • Carga de documentos (analíticas de laboratorio, informes médicos, escáneres, radiografías, TAC, recetas). • Extracción y clasificación de datos mediante OCR y visión por computador. • Explicación de resultados en lenguaje sencillo y amigable. • Resaltado por colores según severidad (verde = normal, amarillo = atención, rojo = urgencia). • Generación de preguntas sugeridas para el médico. | • Integración con API de IA (Ollama / OpenAI / Claude) y prompt engineering clínico estructurado. • Generación automatizada con IA + librerías de gráficos (Chart.js / D3.js) + motor de plantillas PDF. • Cruce de resultados actuales con analíticas anteriores. | • Desarrollo de software puro: plantillas, gráficos y lógica de comparación. • No requiere dependencias externas adicionales. • MVP Fase 1: incluye subida e interpretación con IA, más Informe Premium básico (gráficos y comparativas); la bibliografía de respaldo queda para una iteración posterior. | 120 horas (15 días hábiles) MVP Fase 1 | 120
1 | • Historial médico digital alojado en la app y en la web (pasaporte de salud QR, ficha de emergencia tipo "chapa militar"). • Registro e ingreso de datos biológicos y clínicos (edad, género, antecedentes médicos, enfermedades preexistentes, alergias, medicación habitual). • Generación de Avatar Digital. | • Base de datos relacional cifrada. • QR para datos críticos (tipo de sangre, alergias, medicación, informes médicos, contacto de emergencia, donante), accesible sin desbloquear el teléfono. | • QR y ficha de emergencia son funcionalidades estándar. • Posibilidad de traspasar los datos en visitas médicas o urgencias mediante escaneo del código QR, acceso al portal o API con clave concedida, o visualización en el teléfono del usuario. • Un familiar cercano puede trasladar los datos a un médico por email o a través de la app; ideal para personas mayores o pacientes con patologías complejas o avanzadas. • MVP Fase 1: solo historial básico + QR de emergencia. El Avatar Digital queda fuera del MVP y se estimará aparte cuando se retome. | 32 horas (4 días hábiles) MVP Fase 1 (solo básico + QR, sin avatar digital) | 32
1 | • Consultas sobre patologías, avances científicos y ensayos clínicos. | • RAG conectado a PubMed, ClinicalTrials.gov y Cochrane. • Resúmenes en lenguaje comprensible. | • El conector RAG es directo. • MVP Fase 1: alcance recortado a una sola fuente (PubMed); ClinicalTrials.gov y Cochrane quedan para una fase posterior. | 32 horas (4 días hábiles) MVP Fase 1 (solo PubMed) |  | 39
1 | • Gestión de citas por WhatsApp (mensaje escrito) y cobro de la consulta. • Directorio de médicos de nuestro cuadro médico, con búsqueda por cercanía o próxima disponibilidad, y posibilidad de videoconferencia. • Búsqueda y selección de especialistas con derivación inteligente por IA (según las analíticas o la orientación del triaje). • Agendamiento 24/7 mediante calendario visual o asistente de voz con IA. • Envío automático al doctor, previo a la cita, del historial médico autorizado. • Pasarela de pagos integrada para el cobro anticipado de la consulta. | • Pasarela de pago (Stripe/PSE) + comunicaciones (Twilio/Agora/Vapi). • Calendario con disponibilidad en tiempo real. | • Agendamiento es desarrollo propio; la voz y el cobro dependen de servicios externos consolidados. | 120-144 horas (15-18 días hábiles) |  | 78
[5 empty] | 152 | 117
27 dias
Dif 35 h
2 | • Health Score (índice 0-100) por categorías: corazón, metabolismo, inflamación, función renal, hígado, sueño, ejercicio, fuerza y composición corporal. | • Algoritmo de scoring basado en rangos de referencia clínicos, ponderado por categoría. • Se recalcula con cada nueva analítica. | • El algoritmo y la visualización son directos. • MVP Fase 1. | 32 horas (4 días hábiles) MVP Fase 1
1 | • Asistente de IA para triaje y prediagnóstico de síntomas. • Interfaz de chat que evalúa síntomas en tiempo real, realiza preguntas de seguimiento y genera un informe de evaluación de estilo clínico (posibles diagnósticos, razonamiento y pasos a seguir). | • Chat guiado con preguntas de seguimiento y salida en formato clínico (posibles diagnósticos, razonamiento y siguientes pasos). • Consulta sobre patologías: buscador/asistente conversacional con IA sobre patologías, literatura médica actualizada, avances científicos y ensayos clínicos en curso. | • El flujo conversacional es viable. • El prediagnóstico se ofrece únicamente para recomendar un especialista según los síntomas. • Punto delicado: advertir siempre que no es un diagnóstico médico, sino una evaluación inicial para recomendar el tipo de especialista al que acudir. | 96-120 horas (12-15 días hábiles)
2 | • Gestión de citas por voz, y pagos. |  |  | 80-96 horas (10-12 días hábiles) Fase 2
2 | • Medicina preventiva y longevidad. | • Contenido generado por IA con recomendaciones según el perfil del usuario. • Sección informativa y recomendaciones personalizadas sobre prevención de salud y longevidad. • Conexión con centros médicos y especialistas (presencial y telemática). | • Generación de recomendaciones contrastadas con informes médicos viables. • Recomendaciones a clínicas o médicos especializados. | 48-64 horas (6-8 días hábiles)
FASE | MÉDICO | REQUERIMIENTO TÉCNICO | OBSERVACIONES | TIEMPO ESTIMADO
1 | • Directorio médico para dar a conocer sus servicios: fotos, vídeo de presentación, vídeo de la clínica, trayectoria y currículum (opcional; también puede optar por incluir solo sus datos). • Registro y validación de credenciales (colegiación médica obligatoria). |  | • MVP Fase 1: cuenta Premium básica (perfil y directorio). El feed de noticias/resúmenes con IA (fila 18) queda para una fase posterior. | 48 horas (6 días hábiles) MVP Fase 1 (directorio + perfil básico) | 48
1 | • Noticias por especialidad, resumen diario con IA, calculadoras y escalas clínicas. • Feed de novedades y alertas sanitarias filtradas por la especialidad del médico. • Resumen diario con IA: boletines matutinos sintéticos de 2-3 minutos de lectura. | • Panel con filtros por especialidad y conector RAG para literatura médica. • Herramientas clínicas reutilizables. • Alertas sobre noticias o eventos de interés y traducción automática mediante traductor especializado. | • El panel es directo. | 80-96 horas (10-12 días hábiles) Fuera del MVP Fase 1 (fase posterior) |  | 74
1 | • Agenda de citas para pacientes propios o agendados desde la app, derivadas a WhatsApp o gestionadas directamente por WhatsApp. • Posibilidad de que las citas médicas sean mediante videoconferencia. • Recepción de expedientes pre-consulta: la IA entrega al médico un resumen ejecutivo, el motivo de consulta, el historial autorizado y los valores alterados. • Recepción y agendamiento asistidos por voz con IA (posible en primera o segunda fase). • Alertas previas al médico sobre citas concertadas y pagadas. | • Suscripciones (Stripe). • Panel de gestión. • Integración con el historial autorizado. • Cobro anticipado. | • Arquitectura de suscripciones y gestión de pacientes: patrón de software estándar. | 80-96 horas (10-12 días hábiles) |  |  | 80
1 | • Base de datos propia de pacientes en la nube (pruebas médicas, medicación, etc.), organizada por la IA. • Consulta de cualquier informe o paciente solicitándolo a la IA de forma sencilla. • Acceso desde la web o el teléfono, en cualquier lugar (clínica, casa, portátil), con encriptación. |  |  | 64-80 horas (8-10 días hábiles) | 80
1 | • Derivación inteligente de paciente a especialista. | • Matching algorítmico por tipo de análisis, valores alterados y especialidad. • Filtrado por ubicación y disponibilidad. | • Lógica de negocio + filtrado de base de datos + integración con la IA ya implementada. • MVP Fase 1: sin filtrado por ubicación/disponibilidad todavía; se añadirá después. | 24 horas (3 días hábiles) MVP Fase 1 (matching simplificado) | 24
1 | • Telemedicina (videollamada, chat, audio). • Módulo de entrega posconsulta: generación e inserción de informes, recomendaciones y plan de seguimiento. • Control de pagos por adelantado recibidos de los pacientes. • Liquidación de comisiones según el modelo de negocio (suscripción mensual, fee por consulta o modelo híbrido). | • Uso de Google Meet. | • Integración de videollamada dependiente de un servicio externo, pero estándar y bien documentada. | 96-120 horas (12-15 días hábiles) |  | 84
1 | • Verificación de colegiación de médicos. | • Alta con verificación manual o semiautomática del número de colegiado, según el país. | • Depende de las bases de datos de los colegios médicos de cada país; no es un problema de software, sino de acceso a datos oficiales. | 40-56 horas (5-7 días hábiles) Dependiente de terceros | 56
1 | • IA especializada de apoyo en diagnósticos: revisión de análisis, radiografías y TAC. • IA científica e investigadora: motor de búsqueda para evidencia médica, guías clínicas, protocolos y ensayos. • IA clínica de diagnóstico/soporte: segunda opinión en la lectura de análisis clínicos, radiografías, TAC y resonancias. • Herramientas médicas: calculadoras clínicas, conversión de unidades, escalas y sintetizador de artículos extensos. • Interpretación de imágenes médicas (rayos X, TAC). | • Solución: conectar con un proveedor de IA especializado en radiología. • Definir en qué fase se activa, según la regulación del país de lanzamiento (pendiente Marruecos y Argelia). | • Dificultad: el desarrollo propio implica alta complejidad técnica y regulatoria. | 160-200 horas (20-25 días hábiles) o proveedor externo |  | 120
2 | • Prácticas médicas en ONG: posibilidad de ejercer como médico en una ONG. | • Sección de prácticas y ONG: bolsa de oportunidades de voluntariado y prácticas internacionales para médicos recién graduados (con asistencia de traducción). |  | 32-40 horas (4-5 días hábiles)
2 | • Comunidad médica internacional con traducción automática. • Red social/foro privado entre médicos de distintas especialidades para discusión de casos. • Traducción simultánea por IA: permite la colaboración internacional rompiendo la barrera del idioma. | • Foro/chat por especialidad con traducción en tiempo real (DeepL / Google Translate). | • El foro es desarrollo propio; la traducción depende de APIs externas. Se recomienda para una fase avanzada. | 80-96 horas (10-12 días hábiles) Fase 2
[5 empty] | 208 | 278
35 dias
70 h
49 dias +27= 76 dias + testeo=90 dias.